## Sheet1
No | Category | Issues | Description | Breakdowns | Estimate | Assigned to | Status | Start Working | Controller | Middlewares
1 | Auth | Login Account | user login menggunakan username dan password lalu sistem mengirimkan email alert ke akun yg bersangkutan bahwa akun tsb telah login | - Menyiapkan form Username And Password - Sending Email login Alert to Account email
2 | Auth | Register Account | calon user melakukan register email, username, password dan confirm password. Lalu sistem mengirimkan email confirmasi | - menyiapkan form username, email, password dan confirm password - mengirimkan email konfirmasi ke email yg bersangkutan
3 | Auth | Forgot Password | user menginputkan email, dan sistem mengirimkan email confirmasi berupa link ke form setup password | - menyiapkan form email dan captcha - sistem mengirimkan email ke email yg bersangkutan
4 | Utilities | Change Password | change password disiapkan untuk user yg sudah melakukan login dan masuk kedalam sistem | - menyiapkan form password lama dan password baru beserta confirm password
5 | My Info | General Information | user dapat mengubah informasi diri sesuai dengan kolom yg di sediakan | - siapkan form tab 1 untuk informasi diri meliputi informasi pribadi [ Nama, Alamat, Ttl, Kota, Provinsi, KodePos, PhoneNumber1, PhoneNumber2, email ] - siapkan form tab 2 untuk informasi pekerja [empoyeeid, job position, employee status, job title, branch id, join date, companyName] - siapkan form (modal) pada tab 3 untuk family info meliputi data keluarga dan kontak darurat
6 | My Info | Payroll Information | user dapa melihat informasi payroll request dan history | - siapkan modal untuk form request payroll - siapkan form filter list history
7 | My Info | Attendances | user dapat melihat semua daftar kehadiran dari semua karyawan, untuk default pencarian akan di fokuskan pada akun yg bersangkutan | - siapkan form filter untuk memfilter data kehadiran - terdapat list kehadiran yg berisi: No, Date, EmployeeId, Fullname, Start Time, End Time, Total Time, Actions - terdapat 2 actions untuk administrator yaitu change dan hapus. Tp untuk account biasa tidak muncul
8 | My Info | Time Off | user dapat melihat semua daftar history dari cuti maupun ijin dari account yg bersangkutan selama periode 1 tahun | - siapkan tombol untuk "request timeoff" - siapkan form filter untuk memfilter history timeoff - terdapat list history baik yang sudah di konfirmasi amupun masih pending approval - list berisi field: No, Tipe Cuti, Start Date, End Date, Total Days, Status, Notes, Actions - actions terdapa 2 tombol dari sisi account, yaitu: delete dan change - delete akan muncul apabila status masih pending dan akan menambahkan kembali total cuti
9 | My Info | Overtime | user dapat melihat semua daftar history dari lemburan dari account yg bersangkutan selama periode 1 tahun | - siapkan tombol untuk "request overtime" - siapkan form filter untuk memfilter history overtime - terdapat list history baik yang sudah di konfirmasi amupun masih pending approval - list berisi field: No, Date, Start Time, End Time, Total Hours, Status, Notes, Actions - actions terdapat 2 tombol dari sisi account, yaitu: delete dan change - delete & change akan muncul apabila status masih pending
10 | My Info | Delegation | - | -
11 | Dashboard | Home | user dapat melihat summary dari seluruh informasi yg disediakan spt total employees, sisa timeoff, total lembur, employee lain yg akan cuti maupun lembur | - 1 card berisi total employees - 1 card berisi sisa timeoff - 1 card berisi total dari overtime - 1 card berisi list karyawan lain yg akan dan sedang cuti maupun overtime
12 | Employees | List All Employees | user dapat melihat semua data Karyawan yg berada dalam perusahaan tempat dia terdaftar | - siapkan form filter untuk memfilter data dari list karyawan - 1 tabel berisi seluruh data karyawan yg masih aktif maupun yg sudah nonaktif
13 | Employees | Attendances | user siapapun dapat melihat semua data dari kehadiran dari seluruh karyawan yang ada | - siapkan form untuk filter data dari kehadiran semua karyawan - list untuk kehadiran meliputi: No, Date, EmployeeID, Employee Name, Start time, end time, total Time, Actions
14 | Employees | Schedules | user dapat melihat semua schedule dari setiap karyawan | - siapkan form filter untuk memfilter schedule dari semua karyawan - list schedule terdiri dari: No, Date, Start Time, End Time, Fullname, Agenda, Description, actions
15 | Time off | Main | user dapat melakukan request timeoff melalui page ini, serta dapat melihat seluruh history dari user yg bersangkutan | - siapkan form (modal) untuk request timeoff - siapkan tombol untuk trigger ke modal request timeoff - 1 card untuk summary dari total timeoff - siapkan form filter untuk memfilter semua data timeoff dari user tersebut - field dari list timeoff yaitu: No, Type, Start Date, End Date, Total Days, Status, Notes, Actions
16 | Administration
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30